Informe I

Taller de Proyecto Informático II

“Sistema de Restaurant”

Integrantes:

Yonthan Navea

Indice

Introducción											3

Plan de Proyecto					4

Plan de gestión de alcance								5

Plan de gestión de tiempo								7

Plan de gestión de calidad								11

Plan de gestión de riesgos								13

Plan de gestión de Recursos Humanos						15

Normas de Desarrollo									17

Ciclo de vida										18

CMM	(Modelo de madurez)							19

Conclusión											20

Introducción

En este informe comenzaremos a realizar los primeros pasos en la planificación del software a realizar de forma generica para las funcionalidades de Restaurantes en general. Para eso, nos hemos servido del PMBOK para establecer un plan de proyecto. Además de distintas herramientas que nos permitiran definir de mejor manera el desarrollo.

# Plan de Proyecto

### Plan de Gestión de Alcance

Definición de Alcance

Este proyecto constará de dos productos, un software local (Ipad, Tablet, Smartphone, iphone y Pc) y una pagina web.

| Nombre del Proyecto | Sistema de Pedidos a un Dedo |
| --- | --- |
| Preparado por | Yonathan Navea Carreño |
| Fecha | 03-09-14 |
| 1.- Describir cómo será administrado el alcance del proyecto: El alcance de este proyecto es medido por los Ingenieros a cargo, una vez contado con su aprobación será presentado al Cliente para recibir su aprobación. |  |
| 2.- Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos): Los cambios serán recepcionados por los Ingenieros mediante una reunión con el cliente. Cada cambio será aprobado por los Ingenieros a cargo. |  |
| 3.- ¿Cómo los alcances serán identificados y clasificados? El jefe de proyecto evaluará las solicitudes de cambio de alcance y solicitará más información si es necesario. |  |
| 4.- Describir cómo los cambios al alcance serán integrados al proyecto: Todos los cambios de bajo impacto estaran aprobados por el Jefe de Proyecto, pero si los cambios generan un impacto de mediano o largo alcance seran avaluados por el grupo de Ingenieros a Cargo. |  |
| 5.- Comentarios adicionales: |  |

Productos

Los dos productos se entregarán en forma consecutiva. Para la entrega de estos productos se tendrá como responsable al Jefe de Proyecto.

Software local

El Sistema local contara con cuatro Interfaces, es decir, la interfaz de clientes, moso y cajera principalmente.Estas interfaces tendran la tarea de obtener el nombre y rut del cliente para fidelizar posteriormente, mediante esta interacción el moso podra entregar la carta digital y luego obtener su pedido y orden consecutivo al sheft de preparacion de los platos solicitados. Por ultimo el cajera podra contar con la información ya calculada de l cobro correspondiente a cada pedido.

Página web

El sistema o plataforma Web será la que nos permitira captar clientes con reservas de mesas y pedidos con horarios selectivos.

Entregables

| Fase | Entregable | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase de Inicio | Acta de Constitución | Documento en el cual se especifica la conformidad para dar inicio al proyecto | Analista Programador Jefe de Proyecto |
| Fase de Planificación | Plan de Gestión del Proyecto | Es el documento y planeamiento que permitirá gestionar y administrar de forma ordenada y óptima. | Analista Programador Jefe de Proyecto |
| Fase de Ejecución | Implementación Software local | Se realizará la implementación del software. | Analista Programador Programador |
|  | Implementación Página | Se implementará la página web, previamente testeada. | Analista Programador Programador |
|  | Capacitación | Consiste en explicar en forma detallada y entendible, el funcionamiento de los Productos adquiridos. | Jefe de Proyecto |
| Fase de Cierre |  | Luego de la conformidad de los productos y servicios entregados se procede a realizar el informe de cierre del proyecto. El informe de cierre es un documento que certifica la terminación del proyecto. | Jefe de proyecto |

Estructura de Desglose de Trabajo

Plan de Gestión de tiempo

| Taller de Proyectos 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empieza | 13-08-14 | Termina | 15-12-14 |  |
| Presupuesto | $0 | Coste | $1.780.000 |  |
| Tareas | Fechas | Duración | Coste | Flotante |
| Plan de Proyecto |  |  |  |  |
| 13-08-14 9:00 | 18-08-14 19:00 | 3 días | $60.000 |  |
| Matriz de Riesgo |  |  |  |  |
| 19-08-14 9:00 | 21-08-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 7 días |
| Evaluación de Esfuerzo |  |  |  |  |
| 19-08-14 9:00 | 21-08-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 7 días |
| Normas de Desarrollo |  |  |  |  |
| 19-08-14 9:00 | 25-08-14 19:00 | 5 días | $100.000 |  |
| Evaluación del Desarrollo |  |  |  |  |
| 26-08-14 9:00 | 01-09-14 19:00 | 5 días | $100.000 |  |
| Preparar Informe |  |  |  |  |
| 02-09-14 9:00 | 02-09-14 19:00 | 1 días | $20.000 |  |
| Reuniones |  |  |  |  |
| 03-09-14 9:00 | 03-09-14 19:00 | 1 días | $20.000 | 68 días |
| Entrevista |  |  |  |  |
| 04-09-14 9:00 | 04-09-14 19:00 | 1 días | $20.000 |  |
| Encuestas |  |  |  |  |
| 05-09-14 9:00 | 08-09-14 19:00 | 2 días | $40.000 |  |
| Analisis Empírico |  |  |  |  |
| 08-09-14 19:00 | 11-09-14 19:00 | 3 días | $60.000 |  |
| Realizar Diseño UML |  |  |  |  |
| 11-09-14 19:00 | 26-09-14 19:00 | 9 días | $180.000 | 7 días |
| Matriz de Requerimientos |  |  |  |  |
| 26-09-14 9:00 | 29-09-14 19:00 | 2 días | $40.000 | 6 días |
| Definición de Atributos y Operaciones |  |  |  |  |
| 30-09-14 9:00 | 30-09-14 19:00 | 1 días | $20.000 | 5 días |
| Modelo Conceptual |  |  |  |  |
| 01-10-14 9:00 | 06-10-14 19:00 | 4 días | $80.000 | 1 días |
| Realizar Informe |  |  |  |  |
| 08-10-14 9:00 | 08-10-14 9:00 |  | $0 | 45 días 9 H 59 minutos |
| Identificar y definir objetivos de negocio |  |  |  |  |
| 08-10-14 9:00 | 10-10-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 16 días |
| Definir Interfaces |  |  |  |  |
| 13-10-14 9:00 | 15-10-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 13 días |
| Definir Componentes |  |  |  |  |
| 16-10-14 0:00 | 20-10-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 10 días |
| Especificar la interfaz de componentes |  |  |  |  |
| 21-10-14 0:00 | 23-10-14 19:00 | 3 días | $60.000 | 7 días |
| Diseño Lógico y Físico |  |  |  |  |
| 24-10-14 0:00 | 27-10-14 19:00 | 2 días | $40.000 | 5 días |
| Modelo de Datos Lógico y Físico |  |  |  |  |
| 28-10-14 0:00 | 04-11-14 19:00 | 5 días | $100.000 |  |
| Programar el Sistema Planteado |  |  |  |  |
| 05-11-14 0:00 | 18-11-14 19:00 | 10 días | $200.000 |  |
| Ejecutar Plan de Pruebas |  |  |  |  |
| 19-11-14 0:00 | 21-11-14 19:00 | 3 días | $60.000 |  |
| Crear Diferentes Casos de Prueba |  |  |  |  |
| 24-11-14 0:00 | 26-11-14 19:00 | 3 días | $60.000 |  |
| Ejecutar Diferentes Casos de Prueba |  |  |  |  |
| 27-11-14 0:00 | 03-12-14 19:00 | 5 días | $100.000 |  |
| Elaborar Plantilla General de Defectos |  |  |  |  |
| 04-12-14 0:00 | 09-12-14 19:00 | 3 días | $60.000 |  |
| Elaborar un Informe de Implementación y Pruebas |  |  |  |  |
| 10-12-14 0:00 | 11-12-14 19:00 | 2 días | $40.000 |  |
| Elaborar Informe Final |  |  |  |  |
| 12-12-14 0:00 | 12-12-14 19:00 | 1 días | $20.000 |  |

Plan de Gestión de calidad para el software:

El software debe cumplir con el estándar de calidad implantada por la norma ISO9126

La cual está enfocada a las características del producto de software que tiene por objetivo facilitar al usuario en la utilización del sistema y plataformas, explicando y recomendando las buenas practicas relacionadas con las características de un buen software

De esta forma nos aseguraremos que los usuarios finales del software lo encuentren de fácil uso, amigable y eficiente

Funcionalidad:

El software debe proporcionar un conjunto apropiado de funciones para las tareas y objetivos del usuario especificado

Además debe tener la capacidad para proporcionar los resultados o efectos correctos acordados con el grado de precisión

Debe ser seguro al momento de proteger la información de personas no autorizadas.

El software debe estar normado de acuerdo a las legislación vigentes.

Fiabilidad:

Este debe ser capaz de eliminar cualquier tipo de fallas.

Tolerante a fallas el software en caso de tener alguna falla debe ser capaz de seguir operando.

Usabilidad:

Debe ser instuitivo, de facil operación para los usuarios.

Eficiencia:

La plataforma debe ser capaz de garantizar tiempos de respuesta en cada una de sus transacciones.

Mantenibilidad:

La plataforma debe ser capaz de ser modificada como por ejemplo:

Correcciones, adaptación o mejoras o nuevas especificaciones funcionales

Portabilidad:

El sistema debe ser capaz de adaptarce al cualquier cambio de su entorno, garantizando su funcionalidad.

Plan de Gestión de Riesgo

Matriz de riesgos

| Riesgo | probabilidad | impacto |
| --- | --- | --- |
| Mal análisis de los requerimientos | Alta | Medio |
| Atraso en el camino crítico del proyecto | Media | Grave |
| Falla de perisfericos | Baja | Baja |
| Mal dominio de lenguaje de programación | Media | Grave |
| Difícil integración | Media | Grave |
| Equipo deficiente | Baja | Grave |
| No cumplimiento de las fechas de entrega | Media | Grave |
| Falta de presupuesto | Baja | Grave |
| Conflicto entre miembros del proyecto | Medio | Bajo |

| Riesgo | Medida de prevención | Medida de contingencia |
| --- | --- | --- |
| Mal análisis del Requerimiento. | Realizar un análisis detallado por medio de entrevistas y encuestas a funcionarios. | Volver a realizar el análisis de requerimientos. |
| Atraso en el camino crítico del proyecto | Se realizaran esfuerzo sobre las tareas criticas del proyecto. | Asignar recursos a las tareas criticas. |
| Falla de perisfericos | Adquisición de perisfericos de alta calidad con garantía, respuestas a fallos inmediatamente. | Tener equipos de reversa que se utilice cuando falle algún perisferico |
| Mal dominio de lenguaje de programación | Estudio temprano del lenguaje de programación a utilizar en el proyecto | Capacitar a los integrantes del equipo de desarrollo |
| Difícil integración. | Planificar pruebas de integración de forma temprana | Asignar recursos al desarrollo de las tareas para recuperar el tiempo perdido |
| No cumplimiento de fechas de entrega. | Medir los tiempos de cada actividad y sus recursos asociados. | Negociar con cliente. |
| Falta de presupuesto. | Emitir un correcto estimativo de gastos. | Obtener fondos economicos. |
| Conflicto entre miembros del proyecto | Generar un ambiente grato de trabajo | Investigar las causas del conflicto e intentar llegar a una solución. |

Plan de Gestión de Recursos Humanos

| Perfil | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Ingeniero en informática | -Realizar planificación del proyecto -Evaluar el desempeño del equipo -Definir las normas del desarrollo -Evaluar el desarrollo -Aprobar los documentos entregables -Controlar los avances del proyecto -Revisar las documentaciones del proyecto |
| Analista programador | -Describir, analizar y evaluar el flujo de datos y de información de la situación actual de la organización del cliente -Realiza entrevistas y encuestas a los interesados del proyecto -Realizar la matriz de requerimientos -presentar informes y comunicar cualquier inquietud que esté relacionada con el proyecto al jefe del proyecto -Realizar diseño UML sobre el levantamiento de la organización -Realiza el modelo conceptual -Realiza diseño lógico y físico de la solución -Realiza el modelo de datos lógico y físico de la solución |
| Programador de software | -Programar el sistema planteado -Ejecutar plan de pruebas -Crear y ejecutar diferentes casos de prueba -Elabora plantilla de defectos en el software |

| Perfil | Competencias blandas | Competencias técnicas |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero en informática | -Compromiso -Trabajo en equipo -Capacidad de liderazgo -Tolerancia al trabajo bajo presión | -Titulado de ingeniero en informática -Capacidad de planificar y desarrollar proyectos informáticos -Conocimiento adecuado sobre la gestión de proyectos -Dominio en el Diseño de modelos de datos de la solución del proyecto -Conocimiento en herramientas de office (world,Excel,power point) |
| Analista programador | -Trabajo en equipo -Capacidad para liderar -Capacidad de atención y concentración en los análisis de sistema | -Titulado en Análisis de sistemas y programación -Conocimiento en lenguaje UML -Conocimiento en diseño y modelo lógico y físico de una solución -Conocimiento en lenguaje de programación Java, Java script y php |
| Programador de software | -Titulado en programación de software -Programación Java , Java script, PHP CSS, SQL -Capacidad de validar y verificar las pruebas de software | -Trabajo en equipo -Tolerancia a trabajo bajo -presión -Creativo |

# Normas de Desarrollo

Ciclo de Vida

Modelo de desarrollo a utilizar corresponde al modelo Iterativo

Se utilizara este esquema debido a la versatilidad al momento de ir revelando prototipos al cliente, de esta manera podemos dar atajo a inconvenietes y obtenemos la respuesta satisfactoria del cliente en cada etapa de iteracion del modelo de desarrollo.

CMM(Modelo de Madurez)

De acuerdo a lo que pudimos apreciar y según la siguiente tabla de madurez:

| 0 | Inexistente | Las Organizaciones carecen completamente de cualquier proceso reconocible e incluso se desconoce la existencia de un problema a resolver. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicial | Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el desarrollo y mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas correctas de ingeniería, los esfuerzos se ven minados por falta de planificación. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes. El resultado de los proyectos es impredecible. |
| 2 | Repetible | En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas de gestión de proyectos, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la calidad. La relación con subcontratistas y clientes está gestionada sistemáticamente. |
| 3 | Definido | Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las organizaciones disponen de correctos procedimientos de coordinación entre grupos, formación del personal, técnicas de ingeniería más detalladas y un nivel más avanzado de métricas en los procesos. Se implementan técnicas de revisión por pares (peer reviews). |
| 4 | Gestionado | Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. El software resultante es de alta calidad. |
| 5 | Optimizado | La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. |

Por lo general las empresas del indole culinario llevan un nivel de madurez 1, debido a que los procesos actuales no están basados en ningún tipo de planificación. Las planificaciones que han logrado desarrollar corresponde a un nivel de experiencia alcanzada tras el crecimiento continuo y el error.

Dentro de las espectativas deseadas para este desarrollo corresponde el llegar un grado de madurez de nivel 4, permitiendo a la empresa alcanzar cierta autonomia al momento de obtener la decisión para luego toma de decisiones.

Conclusión

Puedo señalar que por medio de estos subsistemas en el desarrollo y planificaciones del proyecto logramos los estandares de avance deseados.

EL cliente podra entender cada proceso y ser participe del desarrollo que desea como procuto final.